Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Мурманской области за 2022 год

### Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» (далее – госпрограмма), утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 794-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 07.02.2023 № 89-ПП).

### Срок реализации: 2021-2025 годы.

### Ответственный исполнитель: Министерство спорта Мурманской области.

### План реализации госпрограммы утверждён приказом Министерства спорта Мурманской области от 13.11.2020 № 650 (в редакции приказа Министерства спорта Мурманской области от 14.02.2023 № 139).

### Госпрограмма включает 4 подпрограммы:

### - подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан»;

### - подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области»;

### - подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»;

### - подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы».

### С учетом внесенных изменений на реализацию мероприятий госпрограммы в 2022 году предусмотрено 2883391,65 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 244045,79 тыс. руб., из областного бюджета – 2558971,84 тыс. руб., из бюджетов муниципальных образований – 80374,02 тыс. руб.; внебюджетные средства  отсутствуют.

### Кассовое исполнение за 2022 год составило всего 2742848,05 тыс. руб., в том числе: 239057,86 тыс. рублей из федерального бюджета, 2429128,99 тыс. руб. из областного бюджета, 74661,20 из бюджетов муниципальных образований.

### В целом по госпрограмме степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 83,4 %.

### В течение отчетного периода обеспечено выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации госпрограммы.

### Из 59 мероприятий, планируемых к проведению в отчетном году, 48 выполнено в полном объеме, 6 выполнены частично, 5 не реализованы. Степень выполнения мероприятий составила 86,4 %.

### В 2022 году реализация мероприятий госпрограммы была направлена на выполнение 18 показателей.

### 1. Описание наиболее значимых конкретных результатов реализации государственной программы

### Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство спорта Мурманской области).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 283988,93 тыс. руб. – 99,9 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 100 %. Подпрограммой предусмотрена реализация 12 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта»

Предоставлена субсидия на возмещение расходов на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды по хоккею с мячом «Мурман» в физкультурных мероприятиях, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников. Сумма субсидии составила 45 млн рублей, фактически израсходовано 100%.

Предоставлена субсидия на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по хоккею, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников. Сумма субсидии составила 40 млн рублей, фактически израсходовано 100%.

Предоставлены гранты в форме субсидий по итогам проведения конкурса для реализации социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта. На основании проведенных процедур выделены гранты  2-м юридическим лицам и 7 физическим лицам на сумму 2 858,24 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия из областного бюджета некоммерческим организациям осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» в размере 20 млн рублей.

Предоставлена субсидия муниципальным образованиям (Апатиты, Кировск, Оленегорск, Печенгский район, Полярные Зори, Мончегорск, Ловозеро) на открытие спортивных пространств для молодежи в размере 33185,94 тыс. рублей.

П 1.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок в Зверосовхозе и Кильдинстрое. Сумма средств затраченных на приобретение и поставку оборудования составила 2518,59 тыс. рублей.

В 14 бассейнах муниципальных образований региона были организованы бесплатные сеансы свободного плавания для лиц, достигших возраста 55 лет (для мужчин), и 50 лет (для женщин), инвалидов, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие 7778 человек. Из областного бюджета на мероприятие было израсходовано 3999,80 тыс. рублей. В бассейнах 3 муниципальных образованиях 921 ребенок в возрасте  от 6 до 10 лет освоили программу по обучению плаванию. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета израсходовано 3458,93 тыс. рублей

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области»

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 1225035,92 тыс. руб. – 99,8 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 96,7%. Подпрограммой предусмотрена реализация 15 мероприятий, 14 из которых выполнены в полном объеме, одно выполнено частично.

Основное мероприятие 1 «Подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, реализация программ спортивной подготовки подведомственными Министерству учреждениями»

В 2022 году значительно увеличено единовременное денежное вознаграждение спортсменам, проживающим в Мурманской области и выступившим в составе спортивных сборных команд Мурманской области и Российской Федерации по Олимпийским видам спорта, и их тренерам за победу и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских Играх, чемпионатах, Кубка мира и Европы, чемпионатах России. Размер выделенных средств на выплаты составил 52,7 млн рублей. Выплаты получили 107 спортсменов и тренеров. Средства израсходованы на 100%.

Проведено 30 мероприятий международного традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся. На проведение данных мероприятий было потрачено 24779,23 тыс. рублей.

В рамках реализация мероприятий по приобретению оборудования и инвентаря для организации работы Парка Патриот было потрачено из областного бюджета 82 491,0 тыс. рублей. На территории появился верёвочный парк, включающий 12 маршрутов разных уровней сложности с преградами, сетками, подвесными мостами и тарзанками. Скалодром высотой 12 метров со специальными зацепами, предусматривающий прохождение одного из четырёх маршрутов в зависимости от уровня физической подготовки. Наряду с этими объектами, предназначенными для использования с мая по октябрь, в парке построены полосы препятствий для круглогодичного использования. Протяженность одной из них – «Вихрь» – составляет 5,2 км и объединяет 25 сооружений. Благодаря сборно-разборной конструкции полоса может быть установлена в любой точке области. Ещё одна полоса препятствий, получившая название «Тайфун», подразумевает выполнение упражнений даже самыми маленькими гостями парка: попробовать свои силы и пройти 650 метров можно уже с четырёх лет. В комплекс этой полосы также входит и лазерный тир.

Основное мероприятие 2 «Поддержка спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки».

В рамках основного мероприятия муниципальным образованиям выделены субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в размере 67577,2 тыс. рублей. Приобретено оборудование, инвентарь и экипировка для спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку, спортсмены направлены на тренировочные мероприятия и спортивные соревнования.

П 2.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В рамках реализации мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения  организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 12043,62 тыс. рублей было закуплено:

1. В ГАУМО «Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»: лыжи с креплениями + палки - 120 шт., вешки - 325 шт.

2. В ГАУМО «Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»: сеть защитная - 37 шт., вешки - 407 шт., электробур - 12 шт., лыжи с креплениями 42 ед.

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ была оказана в размере 6856,76 тыс. рублей. На данные средства было приобретено: 1. Приобретено оборудование и инвентарь для ГАУМО «Комплексная СШОР» с целью осуществления спортивной подготовки по виду спорта «футбол» в количестве 163 ед.

2. Приобретено оборудование и инвентарь для ГАУМО «Кандалакшская спортивная школа по санному спорту» с целью осуществления спортивной подготовки по виду спорта «санный спорт (натурбан)» в количестве 408 ед.

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 1321008,15 тыс. руб. – 64,6 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 75,8 %. Подпрограммой предусмотрена реализация 31 мероприятия, из них 21 выполнено в полном объеме, 5 выполнены частично и 5 не реализованы.

В рамках подпрограммы в 6 муниципальных образованиях завершены работы по капитальному ремонту:

- безопорной буксировочной канатной дороги на горнолыжном склоне по ул. Гагарина в г. Полярном ЗАТО Александровск»;

- зданий и сооружений МБУ СШ «Олимп» г. Оленегорск;

- универсального спортзала МБУДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: г. Снежногорск, ул. Октябрьская, 25А;

-   лыжной трассы в г. Заполярный;

- спортивно-оздоровительного комплекса и фасада здания МАУ СШОР № 1 г. Мончегорск;

- кровли и помещений спорткомплекса ДЮСШ п. Ревда.

В рамках Федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» было закуплено оборудования для создания умных спортивных площадок в городе Мурманске и городе Оленегорске, установка которых запланирована на 2023 год.

П 3.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В 2022 году  были завершены работы по строительству  физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Заозерск и физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в г. Кандалакша. Общий объем кассового расхода составил 678437,62 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 обеспечено финансовое сопровождение исполнения государственных функций и оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта. На реализацию мероприятий выделено 50867,6 тыс. рублей, израсходовано 95,8%.

2. Описание запланированных, но не достигнутых результатов государственной программы

В отчетном периоде из 18 показателей, предусмотренных к выполнению, не достигли планового значения 4 показателя:

1. Показатель «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет)» степень достижения составляет на 96,7%. Отклонение исполнения показателя связано с оттоком населения региона данной возрастной категории (вместе с родителями уезжают и дети, окончание школы, поступление в ВУЗы и СУЗы в других регионах).

2. Показатель «Доля граждан Мурманской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Степень достижения составляет на 72,1%.

3. Показатель «Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет». Степень достижения составляет на 77,0%. Причиной не достижения является  снижение численности детей занимающихся в спортивных организациях, не выполнение спортсменами требований контрольно-переводных нормативов, отчисления по заявлению родителей или по состоянию здоровья.

4.  Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва». Степень достижения составляет на 83,3%. Снижение достижения показателя связано с утверждением новых норм, требований и условий их исполнения по летним видам спорта, а также отсутствием заинтересованности у тренеров в оформлении массовых разрядов.

В 2022 году из 59 мероприятий не выполнено следующих 5:

1. Разработка проектной документации «Крытого катка с искусственным льдом в г. Кандалакше».  Мероприятие не реализовано в связи с недостаточным объемом денежных средств на разработку проектной документации.

2.  Лыжная трасса в ЗАТО Александровск (разработка ПСД). Не получено положительное заключение государственной экспертизы в связи с чем Подрядной организации не были перечислены средства субсидии. Причиной неисполнения в отчетном финансовом году обязательств по муниципальному контракту явилось то, что в ходе выполнения необходимых изысканий производилось уточнение прохождения трассы и связанных с этим геодезических съемок, что привело за собой затягивание сроков выполнения работ. В результате подрядчик направил проектную документацию в экспертизу только 05.12.2022.

3. Проект благоустройства общественной территории западной части комплекса «Долина Уюта» в границах улиц Ломоносова, Морской, Лыжного проезда и Кольского проспекта в городе Мурманск не реализован. Имеются нераспределенные средства у соисполнителя госпрограммы (Министерства строительства Мурманской области).

4. Субсидия на содержание и эксплуатацию государственного имущества. Конкурс по данному мероприятию не состоялся. Образовалась экономия в размере 4 400,0 рублей, которая возвращена в бюджет.

5.  Разработка проектной документации на капитальный ремонт спортивного объекта «Межшкольный стадион» ЗАТО Видяево. Проектная документация разработана и направлена в государственную экспертизу. В настоящее время положительное заключение государственной экспертизы не получено  в связи с чем, Подрядной организации не были перечислены средства субсидии.