Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Мурманской области за 2023 год

### Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» (далее – госпрограмма), утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 794-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 12.12.2023 № 962-ПП).

### Срок реализации: 2021-2025 годы.

### Ответственный исполнитель: Министерство спорта Мурманской области.

### План реализации госпрограммы утверждён приказом Министерства спорта Мурманской области от 13.11.2020 № 650 (в редакции приказа Министерства спорта Мурманской области от 12.12.2023 № 787).

### Госпрограмма включает 4 подпрограммы:

### - подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан»;

### - подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области»;

### - подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»;

### - подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы».

### С учетом внесенных изменений на реализацию мероприятий госпрограммы в 2023 году предусмотрено 2154380,06 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 436920,95 тыс. руб., из областного бюджета – 1676033,81 тыс. руб., из бюджетов муниципальных образований – 41425,30 тыс. руб.; внебюджетные средства  отсутствуют.

### Кассовое исполнение за 2023 год составило всего 2079408,16 тыс. руб., в том числе: 436914,62 тыс. рублей из федерального бюджета, 1601069,27 тыс. руб. из областного бюджета, 41424,27 из бюджетов муниципальных образований.

### В целом по госпрограмме степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 96,5 %.

### В течение отчетного периода обеспечено выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации госпрограммы.

### Из 42 мероприятий, планируемых к проведению в отчетном году, 39 выполнено в полном объеме, 2 выполнено частично, 1 не реализовано. Степень выполнения мероприятий составила 95,2 %.

### В 2023 году реализация мероприятий госпрограммы была направлена на выполнение 16 показателей.

### 1. Описание наиболее значимых конкретных результатов реализации государственной программы

### Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство спорта Мурманской области).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 283194,00 тыс. руб. – 95,4 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 100 %. Подпрограммой предусмотрена реализация 12 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта»

Предоставлена субсидия на возмещение расходов на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды по хоккею с мячом «Мурман» в физкультурных мероприятиях, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников. Сумма субсидии составила 61,2 млн рублей, фактически израсходовано 100%.

Предоставлена субсидия на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по хоккею, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников. Сумма субсидии составила 49 млн рублей, фактически израсходовано 100%.

Предоставлены гранты в форме субсидий по итогам проведения конкурса для реализации социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта. На основании проведенных процедур выделены гранты  4-м юридическим лицам и 3 физическим лицам на сумму 1934,92 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия из областного бюджета некоммерческим организациям осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» в размере 20 млн рублей.

Предоставлена субсидия из областного бюджета на развитие физкультурно-спортивной работы (г. Мурманск - 5 млн рублей, г. Апатиты - 1 млн рублей, Ковдорский округ - 1 млн рублей, Печенгский округ - 1 млн рублей, Кандалакшский район - 1 млн рублей).

Предоставлена субсидия муниципальным образованиям (Терский район (пгт Умба), Кольский район (п. Молочный), Кандалакшский район (пгт Алакуртти), Ковдорский муниципальный округ (г. Ковдор), город Мурманск, ЗАТО Александровск (г. Гаджиево), ЗАТО Североморск) на открытие спортивных пространств для молодежи в размере 34012,28 тыс. рублей.

П 1.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки в с. Варзуга Терского района. Сумма средств затраченных на приобретение и поставку оборудования составила 1186,84 тыс. рублей.

В 15 бассейнах муниципальных образований региона были организованы бесплатные сеансы свободного плавания для лиц, достигших возраста 55 лет (для мужчин), и 50 лет (для женщин), инвалидов, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие 6307 человек. Из областного бюджета на мероприятие было израсходовано 5800,84 тыс. рублей. В бассейнах 7 муниципальных образований 734 ребенка в возрасте  от 6 до 14 лет освоили программу по обучению плаванию. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета израсходовано 3154,12 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области»

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 112549,69 тыс. руб. – 99,9 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 96,4%. Подпрограммой предусмотрена реализация 14 мероприятий, 13 из которых выполнены в полном объеме, одно выполнено частично.

Основное мероприятие 1 «Подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, реализация программ спортивной подготовки подведомственными Министерству учреждениями»

В 2023 году значительно увеличено единовременное денежное вознаграждение спортсменам, проживающим в Мурманской области и выступившим в составе спортивных сборных команд Мурманской области и Российской Федерации по Олимпийским видам спорта, и их тренерам за победу и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских Играх, чемпионатах, Кубка мира и Европы, чемпионатах России. Размер выделенных средств на выплаты составил 67,6 млн рублей. Выплаты получили 93 спортсмена и тренера. Средства израсходованы на 100%.

Проведено 41 мероприятие международного традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся. На проведение данных мероприятий было потрачено 35 050,1 тыс. рублей.

В рамках реализация мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на эффективное использование и совершенствование объектов спортивный инфраструктуры, находящихся на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Северного флота»,  проведены: «Физкультурное мероприятие «Герои Севера»», «Официальное физкультурное мероприятие «Гонка Героев»», «Физкультурное мероприятие «Герои Севера – Заполярный рубеж»». На проведение данных мероприятий было потрачено 12490,99 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Поддержка спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки».

В рамках основного мероприятия муниципальным образованиям выделены субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в размере 67577,2 тыс. рублей. Приобретено оборудование, инвентарь и экипировка для спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку, спортсмены направлены на тренировочные мероприятия и спортивные соревнования.

П 2.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В рамках реализации мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения  организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 7 674,45 тыс. рублей было закуплено для ГАУДОМО «МОСШОР по ЗВС» 27 пневматичнских винтовок газобалонного типа, для ГАУДОМО «Комплексная СШОР» приобретено 155 хоккейных клюшек.

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ была оказана в размере 4121,6 тыс. рублей. На данные средства в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки приобретены: 1) гриф для пауэрлифтинга, гантельный ряд и борцовский ковер для вольной и греко-римской борьбы для ГОБУДО "МОСШ", 2) для Государственного автономного учреждения ДО Мурманской области "МОСШОР" 30 кайтов.

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 617900,04 тыс. руб. – 89,7 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 90,0 %. Подпрограммой предусмотрена реализация 15 мероприятий, из них 13 выполнено в полном объеме, 1 выполнены частично и 1 не реализованы.

В рамках подпрограммы завершены работы по следующим мероприятиям:

- «Строительство объекта «Лыжная база в городе Полярные Зори Мурманской области»». Израсходованные средства 12 000 тыс. рублей, исполнение 100%;

- «Субсидия на капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками»». Израсходованные средства 19313,64 тыс. рублей, исполнение 100%;

- «Возмещение затрат юридических лиц  в части  содержания государственного имущества». Израсходованные средства 11927,3 тыс. рублей, исполнение 100%;

-  «Текущие и капитальные ремонтные работы в подведомственных учреждениях». Запланированные на 2023 год текущие и капитальные ремонтные работы в подведомственных учреждениях выполнены на 100% на общую сумму 1807,45 тыс. рублей;

- «Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания Дома физкультуры МУС "УСЦ", расположенного по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.47». Израсходованные средства 79979,42 тыс. рублей, исполнение 100%;

- Капитальный ремонт кровли и помещений спорткомплекса ДЮСШ п. Ревда. Израсходованные средства 10 000 тыс. рублей, исполнение 100%;

- Капитальный ремонт спорткомплекса Долина Уюта (разработка проектной документации на ремонт фасадов и ливневой канализации). Израсходованные средства 164,1 тыс. рублей, исполнение 100%.

По мероприятиям «Строительство и эксплуатация ФОК, расположенного в районе дома 13 по ул. Старостина г. Мурманск» и «Строительство и эксплуатация  быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном и тренажерным залом  на Кольском проспекте  в г. Мурманске» заключены концессионные соглашения, организована работа по подготовке проектной документации. На мероприятия израсходовано 116843,1 тыс. рублей.

В 2023 году по мероприятию «Реализация мероприятий по приобретению спортивных объектов в муниципальную собственность»:

- заключен контракт от 18.10.2023 № 1/10-2023 с ООО «Наяда» на приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества спортивного комплекса с плавательным бассейном «Энергетик». Израсходованные средства 20 666,5 тыс. рублей, исполнение мероприятия 100%;

- заключены контракты от 27.10.2023 № 2/10-2023 и № 3/10-2023 с ИП Блинский В.Г. на приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества фитнесс-центр «Престиж». Израсходованные средства 7 623,5 тыс. рублей, исполнение мероприятия 100%;

П 3.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В 2023 году  начаты работы по реконструкции Ледового дворца, расположенного по адресу: Мурманская обл. г. Оленегорск ул. Строительная д. 40. Общий объем кассового расхода составил 135522,92 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 обеспечено финансовое сопровождение исполнения государственных функций и оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта. На реализацию мероприятий выделено 54796,0 тыс. рублей, израсходовано 97,0 %.

2. Описание запланированных, но не достигнутых результатов государственной программы

В отчетном периоде из 16 показателей, предусмотренных к выполнению, не достигли планового значения 2 показателя:

1. Показатель «Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет». Степень достижения составляет на 42,0%. Причиной не достижения является то, что с 2023 года отчет 5-ФК, на основании которого делаются расчеты, предоставляют организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, их 25,а в 2022 году отчет предоставляли 40 школ.

2.  Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва». Степень достижения составляет на 55,3%. Снижение достижения показателя связано с тем, что с 2023 года отчет 5-ФК, на основании которого делаются расчеты, предоставляют организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, их 25,а в 2022 году отчет предоставляли 40 школ.

В 2023 году из 42 мероприятий не выполнено 1 «Субсидия на содержание и эксплуатацию государственного имущества». На мероприятие предусмотрено 4 400,0 тыс. рублей, исполнено 944,66 тыс. рублей, что составляет 21,5%. Возмещение затрат ГОУП «УСДЦ»  в части  содержания и эксплуатации государственного имущества в отчетном периоде осуществлялось на фактически произведенные расходы.