Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Мурманской области за 2024 год

### Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» (далее – госпрограмма), утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 794-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.12.2024 № 912-ПП).

### Срок реализации: 2021-2025 годы.

### Ответственный исполнитель: Министерство спорта Мурманской области.

### План реализации госпрограммы утверждён приказом Министерства спорта Мурманской области от 13.11.2020 № 650 (в редакции приказа Министерства спорта Мурманской области от 23.12.2024 № 975).

### Госпрограмма включает 4 подпрограммы:

### - подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан»;

### - подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области»;

### - подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»;

### - подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы».

### С учетом внесенных изменений на реализацию мероприятий госпрограммы в 2024 году предусмотрено 3 443 915,24 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 632 873,56 тыс. руб., из областного бюджета – 2 722 263,61 тыс. руб., из бюджетов муниципальных образований – 77 778,07 тыс. руб.; внебюджетные средства – 11 000,0 тыс. рублей.

### Кассовое исполнение в 2024 году составило всего 3 402 744,29  тыс. руб., в том числе: 632 873,56 тыс. рублей из федерального бюджета, 2 693 766,44 тыс. руб. из областного бюджета, 76 104,29 из бюджетов муниципальных образований.

### В целом по госпрограмме степень освоения средств за счет всех источников финансирования составила 98,8 %.

### В течение отчетного периода обеспечено выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации госпрограммы.

### Из 38 мероприятий, запланированных в отчетном году, 31 выполнено в полном объеме, 6 выполнено частично, 1 не реализовано. Степень выполнения мероприятий составила 89,5 %.

### В 2024 году реализация мероприятий госпрограммы была направлена на выполнение 16 показателей.

### 1. Описание наиболее значимых конкретных результатов реализации государственной программы

### Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан» (ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство спорта Мурманской области).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 542 015.88 тыс. руб. – 97,9 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 95,5 %. Подпрограммой предусмотрена реализация 11 мероприятий, из них 10 выполнены в полном объеме и 1 выполнено частично.

Основное мероприятие 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта»

Предоставлена субсидия на возмещение расходов на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды по хоккею с мячом «Мурман» в физкультурных мероприятиях, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников. Сумма субсидии составила 82,01 млн рублей, фактически израсходовано 100%.

Предоставлена субсидия на частичное финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивной команды в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по хоккею, а также с оплатой труда и начислениями на оплату труда работников. Сумма субсидии составила 55 млн рублей, фактически израсходовано 100%.

Предоставлены гранты в форме субсидий по итогам проведения конкурса для реализации социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта. На основании проведенных процедур выделены гранты  2-м юридическим лицам и 5 физическим лицам на сумму 2 274,03 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия из областного бюджета некоммерческим организациям осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» в размере 20 млн рублей, фактически израсходовано 100%.

Предоставлена субсидия из областного бюджета на развитие физкультурно-спортивной работы (г. Апатиты - 5 млн рублей, Кольский район - 1 млн рублей, Кировск - 1 млн рублей, Полярные Зори - 1 млн рублей, Терский район - 1 млн рублей).

Предоставлена субсидия из областного бюджета муниципальным образованиям (Ловозерский район район (пгт Ревда), Кольский район (п. Мурмаши, г. Кола, Тулома, Верхнетуломский), Печенгский район (пгт Печенга), ЗАТО Александровск (Снежногорск, Полярный), ЗАТО Североморск, 27 км (Мончегорск), Оленегорск-1, Кандалакша, ЗАТО Видяево, г. Мурманск (5 ед.), Кировск, ЗАТО Островной, на открытие спортивных пространств для молодежи в размере 120,0 тыс. рублей.

П 1.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 16 бассейнах муниципальных образований региона были организованы бесплатные сеансы свободного плавания для мужчин, достигших возраста 55 лет, и женщин, достигших возраста 50 лет, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие 8209 человек. Из областного бюджета на мероприятие было израсходовано 8000 тыс. рублей. В 12 муниципальных бассейнах 1488 ребенка в возрасте  от 6 до 14 лет освоили программу по обучению плаванию. На реализацию данного мероприятия из областного бюджета израсходовано 7999,17 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области»

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 1 431 540,61 тыс. руб. – 99,9 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 89,3%. Подпрограммой предусмотрена реализация 14 мероприятий, 11 из которых выполнены в полном объеме и 3 выполнены частично.

Основное мероприятие 1 «Подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, реализация программ спортивной подготовки подведомственными Министерству учреждениями»

В 2024 году значительно увеличено единовременное денежное вознаграждение спортсменам, проживающим в Мурманской области и выступившим в составе спортивных сборных команд Мурманской области и Российской Федерации и их тренерам за победу и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских Играх, чемпионатах, Кубка мира и Европы, чемпионатах России. Размер выделенных средств на выплаты составил 73,6 млн рублей. Выплаты получили 149 спортсмена и тренера. Средства израсходованы на 100%.

Проведено 43 мероприятия международного традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся. На проведение данных мероприятий было потрачено 35 831,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на эффективное использование и совершенствование объектов спортивный инфраструктуры, находящихся на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Северного флота»,  проведено: «Официальное физкультурное мероприятие «Гонка Героев» - зима», на которое израсходовано 557,97 тыс. рублей.

В 2024 году реализовано мероприятие «Благоустройство территорий и подготовка оснований  для монтажа «умных» спортивных площадок», на которое выделено 80 000 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%.

Основное мероприятие 2 «Поддержка спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки».

В рамках основного мероприятия муниципальным образованиям выделены субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в размере 68656,19 тыс. рублей. Приобретено оборудование, инвентарь и экипировка для спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку, спортсмены направлены на тренировочные мероприятия и спортивные соревнования.

П 2.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В рамках реализации мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения  организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 4859,96 тыс. рублей было закуплено для Государственного автономного учреждения ДО Мурманской области «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва» тренажер - Скалодром-1, шоссейный велосипед-1, трековый велосипед-1, горный велосипед-1 и для Государственного автономного учреждения ДО Мурманской области «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» 83 ед. клюшек для хоккея.

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ была оказана в размере 4921,55 тыс. рублей. На данные средства в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки приобретены: для Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»  горные лыжи  с креплениями -13 ед., горнолыжные ботинки – 5 ед., вешки  с механической флекс-зоной – 18 ед. и для Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мончегорская спортивная школа по горнолыжному спорту» горнолыжные ботинки, шлемы и лыжи с креплениями в количестве 234 ед..

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»

Кассовые расходы на реализацию подпрограммы составили 1 384 971,55 тыс. руб. – 98,1 % от годовых бюджетных ассигнований. Степень выполнения мероприятий составила 83,3 %. Подпрограммой предусмотрена реализация 12 мероприятий, из них 9 выполнено в полном объеме, 2 выполнены частично и 1 не реализовано.

В рамках подпрограммы завершены работы по следующим мероприятиям:

- Строительство быстровозводимого бассейна в пгт. Печенга. Израсходованные средства 3 179,37 тыс. рублей, исполнение 22,4%;

- «Возмещение затрат юридических лиц  в части  содержания государственного имущества». Израсходованные средства 6 000 тыс. рублей, исполнение 100%;

-  «Текущие и капитальные ремонтные работы в подведомственных учреждениях». Запланированные на 2024 год текущие и капитальные ремонтные работы в подведомственных учреждениях выполнены на 100% на общую сумму 4 801,73 тыс. рублей;

- «Субсидия на содержание и эксплуатацию государственного имущества» Израсходованные средства 1 124,57 тыс. рублей, исполнение 100%;

- «Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок». Израсходованные средства 98 859,15 тыс. рублей, исполнение 99,8%;

- «Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск» Кассовые расходы 620 615,68 тыс. рублей, исполнение 99,8%;

- «Строительство объекта «ПСД на ФОК закрытого типа в районе дома 13 по ул. Старостина» (в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)». Кассовые расходы 92 170,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

- «Строительство объекта «Быстровозводимый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом» на Кольском проспекте в г. Мурманске» (в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)». Кассовые расходы 259 876,5 тыс. рублей, исполнение 100%;

В 2024 году по мероприятию «Реализация мероприятий по приобретению спортивных объектов в муниципальную собственность»:

- Спортивный комплекс с плавательным бассейном «Энергетик», расположенный по адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Мисякова, д.6. Израсходованные средства 59 324,55 тыс. рублей, исполнение мероприятия 100%;

- Фитнесс-центр «Престиж», расположенный в зданиях по адресам : Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Мира, д.14,  ул. Мира, д. 13. Израсходованные средства 21 030,4 тыс. рублей, исполнение мероприятия 100%.

П 3.1 Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В рамках проекта в 2024 году установлены и открыты для населения в Коле и ЗАТО Североморске спортивные площадки. На реализацию мероприятий выделено и израсходовано 4 312,5 тыс. рублей, что составляет 100%.

Выполнены работы по реконструкции Ледового дворца, расположенного по адресу: Мурманская обл. г. Оленегорск ул. Строительная д. 40. Общий объем кассового расхода в 2024 году составил 214 248,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы» обеспечено финансовое сопровождение исполнения государственных функций и оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта. На реализацию мероприятий выделено 56 948,6 тыс. рублей, израсходовано 97,6 %.

2. Описание запланированных, но не достигнутых результатов государственной программы

В отчетном периоде из 16 показателей, предусмотренных к выполнению, не достигли планового значения 4 показателя:

1. Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом».

Министерством спорта Российской Федерации для региона на 2023 год был установлен плановый Показатель 26%. Фактическое исполнение Показателя в 2023 году составило 26,1%. Дополнительным соглашением к соглашению о реализации на территории Мурманской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» от 20.12.2023 № 2022-00700/2 на 2024 год Минспортом России для Мурманской области установлен плановый Показатель в значении 28%. После проведения анализа федерального мониторинга достижения Показателя было выявлено завышение планового значения Показателя для нашего региона. По информации Минспорта России, полученной в рабочем порядке, откорректировать Показатель 2024 года в сторону уменьшения технически не представлялось возможным. Фактическое исполнение Показателя в 2024 году составило 26,2%. Указанным соглашением на 2025 год установлен показатель в значении 26,5%.

2. Показатель «Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет». Степень достижения составляет 16,9%, при установленном плановом значении 40%. Причиной недостижения является то, что с 2023 года отчет 5-ФК, на основании которого делаются расчеты, предоставляют организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, их 25,а в 2022 году отчет предоставляли 40 школ. Корректировка показателей в сторону уменьшения невозможна.

3.  Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва». Степень достижения составляет 51,4%, при плановом значении 53%. Снижение достижения показателя связано с тем, что с 2023 года отчет 5-ФК, на основании которого делаются расчеты, предоставляют организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, их 25,а в 2022 году отчет предоставляли 40 школ. Корректировка показателей в сторону уменьшения невозможна.

4. Показатель «Количество спортивных сооружений, в которых осуществлен капитальный и текущий  ремонт». При формировании областного бюджета на 2024 год приоритетным направлением было финансирование строительства новых объектов, особенно модульных.