Приложение

к постановлению Правительства

Мурманской области

от ___________ № _________

Изменения в государственную программу Мурманской области

«Физическая культура и спорт»

- Паспорт государственной программы изложить в редакции:

| «Цель Программы | Доведение в 2025 году до 57% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан» (ответственный исполнитель – Министерство спорта Мурманской области). Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области» (ответственный исполнитель – Министерство спорта Мурманской области). Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» (ответственный исполнитель – Министерство спорта Мурманской области, соисполнитель – Министерство строительства Мурманской области»). Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» (ответственный исполнитель – Министерство спорта Мурманской области) |
| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в один этап (2021-2025 годы) |
| Финансовое обеспечение Программы | Всего по государственной программе 10 589 295,7 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 9 014 136,1 тыс. рублей, из них: 2021 г. – 1 267 910,3 тыс. рублей, 2022 г. – 2 922 318,7 тыс. рублей, 2023 г. – 2 920 993,7 тыс. рублей, 2024 г. – 1 083 465,5 тыс. рублей, 2025 г. – 819 447,9 тыс. рублей, ФБ: 604 542,9 тыс. рублей, из них: 2021 г. – 301 880,0 тыс. рублей, 2022 г. – 135 886,4 тыс. рублей, 2023 г. – 146 560,1 тыс. рублей, 2024 г. – 20 216,4 тыс. рублей, МБ: 970 616,7 тыс. рублей, 2021 г. – 43 438,3 тыс. рублей, 2022 г. – 260 025,5 тыс. рублей, 2023 г. – 650 821,9 тыс. рублей, 2024 г. - 16 331,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2025 году 57 % населения Мурманской области. |
|  | Увеличение численности спортсменов Мурманской области - членов сборных команд Российской Федерации по видам спорта до 84 человек в 2025 году. |
|  | Увеличение единовременной пропускной способности спортивных объектов региона до 54 % в 2025 году |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство спорта Мурманской области |
| Соисполнители Программы | Министерство строительства Мурманской области» |

- Раздел 6 «Сведения об объемах финансирования государственной программы» изложить в редакции:

| «№ п/п | Подпрограмма, задача, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |  |
|  | Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» | 2021-2025 | Всего | 10 589 295,7 | 9 014 136,1 | 604 542,9 | 970 616,7 | 0,0 | Министерство спорта МО, Министерство строительства МО |
|  |  |  | 2021 | 1 613 228,6 | 1 267 910,3 | 301 880,0 | 43 438,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 3 318 230,6 | 2 922 318,7 | 135 886,4 | 260 025,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 3 718 375,6 | 2 920 993,6 | 146 560,1 | 650 821,9 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 1 120 013,0 | 1 083 465,6 | 20 216,4 | 16 331,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 819 447,9 | 819 447,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Министерство спорта Мурманской области |  | Всего | 5 572 596,8 | 5 378 965,9 | 102 151,9 | 91 479,0 | 0,0 | Министерство спорта МО |
|  |  |  | 2021 | 1 143 437,1 | 1 079 783,3 | 44 391,3 | 19 262,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 1 387 422,7 | 1 329 493,3 | 18 375,1 | 39 554,4 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 1 102 276,0 | 1 066 775,9 | 19 169,1 | 16 331,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 1 120 013,0 | 1 083 465,6 | 20 216,4 | 16 331,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 819 447,9 | 819 447,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Министерство строительства Мурманской области |  | Всего | 5 016 698,9 | 3 635 170,2 | 502 391,0 | 879 137,7 | 0,0 | Министерство строительства МО, администрации муниципальных образований МО |
|  |  |  | 2021 | 469 791,5 | 188 127,0 | 257 488,7 | 24 175,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 1 930 807,9 | 1 592 825,4 | 117 511,3 | 220 471,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 2 616 099,6 | 1 854 217,7 | 127 391,0 | 634 490,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, реализация мероприятий по профилактике терроризма и информированию граждан» | 2021-2025 | Всего | 802 329,2 | 758 712,0 | 23 840,1 | 19 777,2 | 0,0 | Министерство спорта МО, подведомственные Министерству учреждения, администрации муниципальных образований МО |
|  |  |  | 2021 | 138 607,9 | 118 407,7 | 20 200,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 252 805,4 | 231 206,9 | 1 821,3 | 19 777,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 191 425,3 | 189 606,7 | 1 818,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 189 490,6 | 189 490,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие 1 «Информатизация сферы спорта» | 2021-2025 | Всего | 3 354,4 | 3 354,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство спорта МО, подведомственные Министерству учреждения |
|  |  |  | 2021 | 3 054,4 | 3 054,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта» | 2021-2025 | Всего | 726 431,5 | 726 431,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство спорта МО, подведомственные Министерству учреждения |
|  |  |  | 2021 | 108 436,9 | 108 436,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 223 331,5 | 223 331,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 182 331,5 | 182 331,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 182 331,5 | 182 331,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 1.1 | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | 2021-2025 | Всего | 52 766,1 | 28 926,0 | 23 840,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство спорта МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные Министерству учреждения |
|  |  |  | 2021 | 27 116,6 | 6 916,4 | 20 200,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 9 396,7 | 7 575,4 | 1 821,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 9 093,8 | 7 275,2 | 1 818,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 7 159,1 | 7 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области» | 2021-2025 | Всего | 4 337 780,5 | 4 193 711,8 | 78 311,8 | 65 756,9 | 0,0 | Министерство спорта МО, подведомственные Министерству учреждения |
|  |  |  | 2021 | 891 880,0 | 854 371,2 | 24 191,1 | 13 317,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 989 738,8 | 953 407,9 | 16 553,8 | 19 777,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 850 848,0 | 817 166,4 | 17 350,5 | 16 331,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 868 784,3 | 832 236,9 | 20 216,4 | 16 331,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 736 529,5 | 736 529,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие 1 «Подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, реализация программ спортивной подготовки подведомственными Министерству учреждениями» | 2021-2025 | Всего | 4 009 781,6 | 4 009 781,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство спорта МО, подведомственные Министерству учреждения |
|  |  |  | 2021 | 809 865,6 | 809 865,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 902 852,9 | 902 852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 772 960,6 | 772 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 787 573,0 | 787 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 736 529,5 | 736 529,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие 2 «Поддержка спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» | 2021-2025 | Всего | 237 756,9 | 172 000,0 | 0,0 | 65 756,9 | 0,0 | Министерство спорта МО, администрации муниципальных образований МО |
|  |  |  | 2021 | 54 717,7 | 41 400,0 | 0,0 | 13 317,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 67 577,2 | 47 800,0 | 0,0 | 19 777,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 57 731,0 | 41 400,0 | 0,0 | 16 331,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 57 731,0 | 41 400,0 | 0,0 | 16 331,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 2.1 | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | 2021-2024 | Всего | 90 242,0 | 11 930,2 | 78 311,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство спорта МО, подведомственные Министерству учреждения |
|  |  |  | 2021 | 27 296,7 | 3 105,6 | 24 191,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 19 308,8 | 2 755,0 | 16 553,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 20 156,3 | 2 805,8 | 17 350,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 23 480,2 | 3 263,8 | 20 216,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» | 2021-2025 | Всего | 5 218 485,8 | 3 831 012,2 | 502 391,0 | 885 082,6 | 0,0 | Министерство спорта МО, Министерство строительства МО, ГОУП «УСДЦ», администрации муниципальных образований МО |
|  |  |  | 2021 | 542 284,0 | 254 674,7 | 257 488,7 | 30 120,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 2 029 602,2 | 1 691 619,7 | 117 511,3 | 220 471,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 2 628 349,6 | 1 866 467,7 | 127 391,0 | 634 490,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 12 250,0 | 12 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов Мурманской области» | 2021-2025 | Всего | 3 553 359,5 | 2 720 507,1 | 0,0 | 832 852,4 | 0,0 | Министерство строительства МО, администрации муниципальных образований МО |
|  |  |  | 2021 | 69 576,5 | 55 989,3 | 0,0 | 13 587,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 1 093 206,4 | 903 525,5 | 0,0 | 189 680,9 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 2 390 576,7 | 1 760 992,4 | 0,0 | 629 584,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонта, реализация мероприятий по энергоэффективности спортивных сооружений Мурманской области» | 2021-2025 | Всего | 612 365,9 | 582 563,5 | 0,0 | 29 802,4 | 0,0 | Министерство спорта МО, администрации муниципальных образований МО, ГОУП «УСДЦ» |
|  |  |  | 2021 | 195 224,4 | 179 524,6 | 0,0 | 15 699,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 309 141,5 | 299 538,9 | 0,0 | 9 602,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 96 000,0 | 91 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 3.1 | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | 2021-2024 | Всего | 1 052 760,3 | 527 941,5 | 502 391,0 | 22 427,8 | 0,0 | Министерство спорта МО, Министерство строительства МО, администрации муниципальных образований МО |
|  |  |  | 2021 | 277 483,2 | 19 160,9 | 257 488,7 | 833,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 627 254,3 | 488 555,3 | 117 511,3 | 21 187,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 141 772,9 | 13 975,3 | 127 391,0 | 406,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 6 250,0 | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | 2021-2025 | Всего | 230 700,1 | 230 700,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство спорта МО |
|  |  |  | 2021 | 40 456,7 | 40 456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 46 084,2 | 46 084,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 47 752,8 | 47 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 49 488,1 | 49 488,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 46 918,4 | 46 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение реализации государственных функций и оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта | 2021-2025 | Всего | 230 700,1 | 230 700,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство спорта МО» |
|  |  |  | 2021 | 40 456,7 | 40 456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 | 46 084,2 | 46 084,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 47 752,8 | 47 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 49 488,1 | 49 488,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 46 918,4 | 46 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

_______________________